Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2014 год

(отчетный период)

### Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего | Средства областного /федерального бюджета | Средства бюджета муниципального района | Средства бюджетов поселений | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан- сировано | освоено | план на год | Профинанси-ровано | освоено | план на год | профинан- сиро-вано | Осво-ено | План на год | Профи-нанси-ровано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 136325,1 | 136325,1 | 135738,8 | 126670,2 | 126670,2 | 9665,6 | 9654,9 | 9654,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом" | 9518,5 | 9518,5 | 41,1 | 41,1 | 41,1 | 9486,6 | 9477,4 | 9477,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Финансовая поддержка поселений" | 126629,2 | 126629,2 | 135697,7 | 126629,1 | 126629,1 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района" | 177,5 | 177,5 | 0 | 0 | 0 | 179,0 | 177,5 | 177,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Мероприятия подпрограммы «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом » |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение исполнения долговых обязательств муниципального района |  |  |  |
| 1.1 | Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий муниципального района | 2014-2020 годы |  |  |
| 1.1.1 | Определение верхнего предела муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | 2014-2020 годы | Верхний предел муниципального долга муниципального района (в том числе по муниципальным гарантиям) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода определен и утвержден решением Думы Маловишерского муниципального района от 27.12.2013 г. № 304 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» |  |
| 1.1.2 | Формирование программы муниципальных заимствований, программы муниципальных гарантий и планирование предусмотренных на ее исполнение бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Программа муниципальных заимствований и муниципальных гарантий муниципального района сформирована и утверждена решением Думы Маловишерского муниципального района от 27.12.2013 г. № 304 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», предусмотрены на ее исполнение бюджетные ассигнования на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов |  |
| 1.2 | Обслуживание и погашение муниципального долга | 2014-2020 годы | В течение 2014 года комитетом финансов проводилось обслуживание и погашение муниципального долга |  |
| 1.2.1 | Ведение муниципальной долговой книги, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах поселений | 2014-2020 годы | Комитетом финансов ведется муниципальная долговая книга и проводиться мониторинг долговых обязательств, отраженных в муниципальных долговых книгах поселений |  |
| 1.2.2 | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга | 2014-2020 годы | Средства на обслуживание и погашение муниципального долга выделены в полном объеме |  |
|  | Задача 2. Организация планирования бюджета муниципального района |  |  |  |
| 2.1 | Организация подготовки и составление проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |  |
| 2.1.2 | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета муниципального района по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет муниципального района на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | 2014-2020 годы | Согласно приказа «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального района в текущем году» главными администраторами доходов бюджета района производится корректировка плановых показателей в соответствии с фактическим поступлением доходов в текущем году. Прогнозируемое поступление доходов на плановый период предоставляются главными администраторами согласно установленных сроков составления проекта бюджета. |  |
| 2.1.3 | Получение сведений от главных распорядителей бюджетных средств бюджета муниципального района о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | В соответствии с постановлением Администрации от 15.08.2014 № 621 «О порядке и сроках составления проекта бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» главными распорядителями средств бюджета муниципального района предоставлены сведения до 01 октября 2014 года |  |
| 2.1.4 | Составление проекта решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района | 2014-2020 годы | Проект решения о бюджете муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов, документы и материалы, внесены в Думу муниципального района 14 ноября 2014 года |  |
| 2.1.5 | Составление прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Прогноз основных характеристик консолидированного бюджета района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов составлен |  |
| 2.1.6 | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период | 2014-2020 годы | Публичные слушания по проекту бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов проведены 14 декабря в 14 часов 30 минут в соответствии с постановлением Администрации муниципального района № 970 от 04.12.2014 «О проведении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» |  |
|  | Задача 3. Организация исполнения бюджета муниципального района и составление отчетности |  |  |  |
| 3.1 | Организация исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.1.1 | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района производилось в соответствии с приказом комитета финансов муниципального района от 31 .12.2013 г. № 53 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей средств бюджета муниципального района (главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района)» |  |
| 3.1.2 | Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района производилось в соответствии с приказом комитета финансов муниципального района от 30.12.2011 № 57 «О порядке составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального района в текущем финансовом году» |  |
| 3.1.3 | Подготовка проектов решений о внесении изменений в решение о бюджете муниципального района на текущий финансовый год и плановый период, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района | 2014-2020 годы | В течение 2014 года подготовлено 7 проектов решений «О внесении изменений в решение Думы Маловишерского муниципального района от 27.12.2013 г. № 304» |  |
| 3.1.4 | Выдача разрешений на проведение муниципальных лотерей, рассмотрение уведомлений о проведении стимулирующих лотерей, ведение реестра муниципальных лотерей | 2014-2020 годы | Федеральным законом от 28.12.2013г. № 416-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и отдельные законодательные акты РФ» (Статья 21) надзор за проведением лотерей осуществляется уполномоченным Федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном Правительством РФ. Муниципальный контроль отменен. Выдача разрешений на проведение лотерей прекращена |  |
| 3.2 | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | 2014-2020 годы |  |  |
| 3.2.1 | Получение и проверка ежемесячной, квартальной, годовой отчетности поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета и консолидированного бюджета района | 2014-2020 годы | Ежемесячные, квартальные, годовые отчеты поселений, главных распорядителей средств бюджета муниципального района, главных администраторов доходов бюджета муниципального района, главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района проверяются и составляется ежемесячные, квартальные, годовые формы отчетности об исполнении бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района |  |
| 3.2.2 | Подготовка решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год, документов и материалов, подлежащих внесению в Думу муниципального района | 2014-2020 годы | Комитетом финансов муниципального района подготовлены решения Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год и 3 решения о квартальном исполнении бюджета муниципального района в 2014 году. |  |
| 3.2.3 | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за отчетный финансовый год | 2014-2020 годы | Публичные слушания по годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год проведены 03 июня 2014 г. в соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 14.05.2014 г. № 353 «О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета муниципального района за 2013 год» |  |
| 3.2.4 | Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | В 2014 году проведен мониторинг качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета муниципального района в соответствии с приказом комитета финансов муниципального района от 26.04.2011 г. № 9 «Об утверждении Порядка и Методики балльной оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств бюджета Маловишерского муниципального района» |  |
|  | Задача 4. Осуществление контроля за исполнением бюджета муниципального района |  |  |  |
| 4.1 | Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета муниципального района | 2014-2020 годы |  |  |
| 4.1.1 | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района | 2014-2020 годы | В 2014 году проведено 5 плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального района. Всего выявлено нарушений на сумму 21.8 тыс. руб. |  |
| 4.1.2 | Проведение плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений | 2014-2020 годы | В 2014 году проведено 5 плановых проверок финансово – хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. |  |
| 4.1.3 | Проведение плановых проверок использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам поселений | 2014-2020 годы | В 2014 году проведена 1 плановая проверка использования межбюджетных трансфертов, выделенных из бюджета муниципального района бюджетам поселений. |  |
| 4.1.4 | Проведение внеплановых проверок на основании соответствующих поручений | 2014-2020 годы | В 2014 году по обращению Главы Маловишерского муниципального района проведена внеплановая проверка отдельных видов деятельности (правильность начисления заработной платы, премий, материальной помощи работникам, оплата труда руководителей, проверка законности произведенных выплат заработной платы по списочному составу, совместительству, договорам гражданско-правового характера, проверка укомплектованности штата) учреждения МАДОУ №7. выявлены нарушения в сумме 0.7 тыс. руб. |  |
|  | Задача 5. Обеспечение деятельности комитета |  |  |  |
| 5.1 | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности комитета | 2014-2020 годы | Деятельность комитета осуществляется в течении отчетного периода |  |
| 5.2 | Обеспечение внедрения и эксплуатация современных информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, передачу и хранение информации, включая техническую защиту информации ограниченного доступа | 2014-2020 годы | Планирование, исполнение и формирование отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района производиться с использованием специализированных программных продуктов |  |
|  | Мероприятия подпрограммы «Финансовая поддержка поселений» |  |  |  |
|  | Задача 1. Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами поселений |  |  |  |
| 1.1 | Расчет и предоставление поселениям кредитов на покрытие дефицитов бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов | 2014-2020 годы | В 2014 году предоставлен кредит на покрытие дефицита Маловишерскому городскому поселению в сумме 3880,0 тыс. рублей |  |
| 1.2 | Проведение мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях | 2014-2020 годы | Мониторинг и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях проводиться в соответствии с приказом комитета финансов от 22 мая 2009г № 10 «О мониторинге соблюдения муниципальным районом (муниципальными поселениями) требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества управления местными бюджетами» |  |
|  | Задача 2.Предоставление прочих видов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений для осуществления закрепленных за ними законодательно полномочий |  |  |  |
| 2.1 | Расчет объема субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и предоставление их бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, выполнение передаваемых полномочий | 2014-2020 годы | В течение 2014 года производился расчет объема субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и предоставление их бюджетам поселений на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, выполнение передаваемых полномочий. Так предоставлялись средства бюджетам Бургинского и Веребьинского сельских поселений на дорожную деятельность за счет средств бюджета муниципального района |  |
|  | Мероприятия подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов муниципального района» |  |  |  |
|  | Задача 1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы |  |  |  |
| 1.1 | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет муниципального района и оптимизация структуры муниципального долга муниципального района | 2014-2020 годы | Комитетом проводиться мониторинг и мероприятия по сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Так, в 2014 году была проведена работа по привлечению бюджетных кредитов, в качестве замещения кредитов от кредитных организаций. Процентные ставки по бюджетным кредитам значительно ниже ставок по кредитам от кредитных организаций. |  |
| 1.2 | Формирование долгосрочной бюджетной стратегии муниципального района | 2015 год | В 2013 году принят прогноз социально-экономического развития муниципального района на 2014 - 2016 годы |  |
| 1.3 | Подготовка проекта нормативного правового акта муниципального района об утверждении порядка определения предельных объемов бюджетных ассигнований бюджета муниципального района, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета муниципального района | 2014 год | Данный проект нормативного правового акта муниципального района планируется к принятию в 2015 году |  |
| 1.4 | Организация проведения оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности муниципального района и переданного в аренду, с целью увеличения поступления арендных платежей, оптимизация структуры муниципального района имущества муниципального района | 2014 год | С целью увеличения доходов от аренды муниципального имущества и земельных участков, а также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена пересмотрены коэффициенты по арендной плате за использование земельных участков: -на земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых с 3% до 10% или 481,7 тыс. руб.; -на земельные участки для временного размещения строительных бытовых городков на землях населенных пунктов с 2% до 5% или 695,8 тыс.руб. |  |
| 1.5 | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества муниципального района в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества, находящегося в собственности муниципального района | 2014-2016 годы | С целью увеличения доходов от продажи и аренды муниципального имущества Постановлением администрации муниципального района увеличена базовая ставка арендной платы за объекты недвижимого имущества на 11,4 процента. |  |
| 1.6 | Проведение комплексного анализа результатов проведенных муниципальных закупок с целью установления причин, способствующих максимально эффективному использованию средств бюджета муниципального района | 2014-2016 годы | Информация об осуществлении муниципальных закупок за 2014 год : общее количество проведенных закупок конкурентными способами-194.в т.ч.: -путем проведения аукциона в электронной форме-178, -путем проведения запроса котировок-14. Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по итогам осуществления закупок конкурентными способами -356562,669 (тыс.руб.). |  |
|  | Задача 2. Внедрение программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления |  |  |  |
| 2.1 | Внесение изменений в решение Думы муниципального района от 24.02.2012 №134 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном районе " в связи с переходом к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ | 2014 год | Данный проект нормативного правового акта муниципального района планируется к принятию в 2015 году |  |
| 2.2 | Утверждение перечня, кодов и правил применения целевых статей в части относящейся к бюджету муниципального района в целях обеспечения перехода к утверждению бюджета муниципального района в структуре муниципальных программ | 2014 год | Правила применения целевых статей утверждены приказ комитета финансов муниципального района от 31 декабря 2013 года № 54 «Об утверждении Порядка применения целевых статей расходов бюджета муниципального района», постановлением Администрации муниципального от 23.09.2013 г. № 669 «Об утверждении перечня муниципальных программ Маловишерского муниципального района» утвержден перечень реализуемых муниципальных программ |  |
| 2.3 | Утверждение расходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, начиная с 2015 года | 2014-2020 годы | Расходы бюджета муниципального района в рамках муниципальных программ возросли с 2,8% в 2013 году до 62% в 2014 году, бюджет на 2015 год сформирован на 92,0 % в рамках муниципальных программ |  |
| 2.4 | Формирование и публикация на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета муниципального района и годового отчета об исполнении бюджета муниципального района в доступной для граждан форме | 2014-2020 годы | Проект бюджета на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов и годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района за 2014 год размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |
| 2.5 | Подготовка проекта постановления Администрации муниципального района об установлении порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района | 2014 год | Постановлением Администрации муниципального района от 24.10.2013 № 769 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации» устанавливается порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района |  |
| 2.6 | Проведение оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района | 2015-2016 годы | Экономическим комитетом Администрации муниципального района проведена оценка эффективности реализации муниципального района за 2014 год. Все программы признаны эффективными, из них 1 признана умеренно эффективной муниципальная программа «Градостроительная политика на территории Маловишерского района на 2014-2018 годы» |  |
| 2.7 | Внесение изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района, их формирования и реализации, в части определения порядка проведения публичных обсуждений проектов муниципальных программ муниципального района, планируемых к утверждению | 2015 год |  |  |
|  | Задача 3. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами |  |  |  |
| 3.1 | Обеспечение сопровождения автоматизированных систем используемых для планирования исполнения свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района | 2014-2016 годы | Комитет финансов муниципального района использует для планирования исполнения свода программное обеспечение «Бюджет КС», для формирования сводной отчетности муниципального района используется программное обеспечение «Парус- сводная отчетность» |  |
| 3.2 | Создание портала управления общественными финансами муниципального района | 2016 год |  |  |
|  | Задача 4. Проведение профессиональной подготовки, переподготовки и повышение квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов |  |  |  |
| 4.2 | Организация мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации муниципальных служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2014 год | В 2014 году 1 работник прошел обучение по программе «Повышение эффективности бюджетных расходов» |  |
| 4.3 | Участие в семинарах, совещаниях, проводимых для органов исполнительной власти Новгородской области, органов местного самоуправления в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | 2015 год |  |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

| N п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Задача 1. Координация и обеспечение исполнения бюджетного процесса в муниципальном районе, управление муниципальным долгом |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Уровень качества управления финансами муниципального района по результатам оценки департамента финансов области за отчетный период (степень), не ниже | II | II |  | Оценка качества управления финансами департаментом финансов области производиться за год |
| 1.1.2 | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки департамента финансов области) за отчетный период (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.1.3 | Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.1.4 | Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета муниципального района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета в отчетном финансовом году (%), не более | 0,6% | 1,5% | 0,8% |  |
| 1.1.5 | Отсутствие нарушений по ведению муниципальной долговой книги в отчетном финансовом году (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.1.6 | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета муниципального района на первый и второй год планового периода (%), не менее | 0 | 2,5 | 2,5 |  |
| 1.1.7 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета муниципального района, прогноза основных характеристик консолидированного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.1.8 | Исполнение бюджета муниципального района по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 108,4 | 95 | 105,2 |  |
| 1.1.9 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципального района к объему расходов бюджета муниципального района (%), не более | 0,0 | 0,01 | 0,0 |  |
| 1.1.10 | Отношение объема просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений к объему расходов бюджета муниципального района ( %), не более | 0,0 | 0,01 | 0,0 |  |
| 1.1.11 | Объем просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы за счет средств бюджета муниципального района (млн. руб.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.12 | Отношение дефицита бюджета муниципального района (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета муниципального района и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности муниципального района) к общему годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 14,5 | 13,5 | 0,1 |  |
| 1.1.13 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении бюджета муниципального района (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.1.14 | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета района (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.1.15 | Доля средств бюджета муниципального района, проверенных при выполнении контрольных мероприятий, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (без учета обслуживания муниципального долга и межбюджетных трансфертов из областного бюджета) (%), не менее | 10 | 10 | 10 |  |
| 1.1.16 | Количество проверок, проводимых комитетом в год (ед.), не менее | 9 | 9 | 6 | В период с 10.06.2014 г. по 19.08.2014 г. проверки не проводились, т.к. должность ревизора- контролера в данный период была вакантной |
| 1.1.17 | Доля возмещенных средств бюджета муниципального района, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, к общей сумме средств, предлагаемых к возмещению в предписаниях по устранению нарушений (%), не менее | 8,7 | 90 | 100 |  |
| 1.1.18 | Отношение суммы административных штрафов, взысканных комитетом за нарушение законодательства, к сумме административных штрафов, начисленных комитетом за нарушение законодательства (%), не менее | 100 | 90 | 100 |  |
| 1.1.19 | Доля участников бюджетного процесса, являющихся абонентами автоматизированных систем, используемых для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района (%), не менее | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.1.20 | Количество сопровождаемых абонентов, подключенных к автоматизированным системам, используемым для планирования, исполнения, свода и формирования отчетности бюджета муниципального района и консолидированного бюджета района (ед.), не менее | 32 | 32 | 32 |  |
| 1.1.21 | Количество сопровождаемых функционирующих программных комплексов в комитете (ед.), не менее | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Задача 2. Повышение устойчивости бюджетов поселений муниципального района |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Разработка и утверждение порядка проведения мониторинга и оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса в поселениях (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.2.2 | Разработка и утверждение порядка предоставления поселениям кредитов на покрытие дефицита бюджетов и на покрытие временных кассовых разрывов (да/нет) | да | да | да |  |
| 1.2.3 | Доля прочих межбюджетных трансфертов, перечисленных из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в отчетном году, от общего объема прочих межбюджетных трансфертов, распределяемых комитетом (%), не менее | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Задача 3. Повышение эффективности и прозрачности использования средств бюджета муниципального района |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Уровень долговой нагрузки на бюджет муниципального района (отношение объема муниципального долга к общему объему доходов бюджета муниципального района без учета безвозмездных поступлений (%), не более | 40 | 42 | 41,5 |  |
| 1.3.2 | Доля кредитов кредитных организаций в общем объеме муниципального долга (%), не более | 35 | 50 | 26,8 |  |
| 1.3.3 | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 114,9 | 108,0 | 95,2 | Снижен норматив зачисления в бюджет муниципального района налога на доходы физических лиц с 73 % в 2013 году до 57% в 2014 году, недоимка по налогу на доходы физических лиц составила 7255,4 тыс. руб. по ЗАО «Электроаппарат» |
| 1.3.4 | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в рамках муниципальных программ, в общем объеме расходов бюджета муниципального района (%), не менее | 2,8 | 75 | 62,0 | В отчетном периоде проводилась работа по формированию расходной части бюджета муниципального района в рамках муниципальных программ. При формировании бюджета муниципального района на 2015 год расходы в рамках муниципальных программ составили 92% от общего объема расходов бюджета муниципального района |

|  | Приложение № 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ |
| --- | --- |

Показатели оценки эффективности реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»

за 2014 год

| N п/п | Показатель | Вариант оценки | Зна- чение | Вес пока- зателя | Интег- ральная оценка в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Актуальность на настоящий момент программы в целом и ее мероприятий в соответствии с концепцией (стратегией) социально- экономического развития муниципального района | соответствует | 1 | 15 | 15 |
| 2. | Соответствие количества достигнутых и запланированных программой критериев оценки эффективности | отношение количества достигнутых к количеству запланированных программой критериев оценки эффективности | 0,86 | 20 | 17,2 |
| 3. | Выполнение мероприятий программы |
| 3.1. | Выполнение мероприятий программы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 1 | 15 | 15 |
| 3.2. | Выполнение мероприятий программы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий программы <*> к общему числу запланированных мероприятий программы | 0,948 | 10 | 9,48 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования программы |
| 4.1. | Уровень фактического объема финансирования программы в целом |
| 4.1.1. | Уровень фактического объема финансирования программы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0,93 | 10 | 9,3 |
| 4.1.2. | Уровень фактического объема финансирования в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному программой | 0,93 | 10 | 9,3 |
| 4.2. | Уровень освоенного объема финансирования программы в отчетном финансовом году с разбивкой по источникам финансирования |
| 4.2.1. | Уровень освоенного объема финансирования из бюджета муниципального района от фактического объема финансирования из бюджета муниципального района | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 0,998 | 5 | 4,99 |
| 4.2.2. | Уровень освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 <**> | 5 | 5 |
| 4.2.3. | Уровень освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | <**> |  |  |
| 4.2.4. | Уровень освоенного объема финансирования из бюджетов поселений от фактического объема финансирования из бюджетов поселений | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 <**> | 5 | 5 |
| 4.2.5. | Уровень освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 <**> | 5 | 5 |

--------------------------------

<*> Мероприятие программы, которое выполнено частично, признается невыполненным.

<**> В случае привлечения на реализацию программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение берется равным 1.