Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 31.01.2019 | № | 97 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Малая Вишера

Об организации и проведении общественных обсуждений по проектам межевания территорий в г. Малая Вишера

В соответствии со статьями 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 18.06.2012  №514 «О создании комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района», постановлением Администрации муниципального района от 18.12.2018 № 1350 «О подготовке проектов межевания территории,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

## 1. Назначить общественные обсуждения по проектам межевания территории:

квартала в г. Малая Вишера ограниченного ул. 1 Мая, ул. Октябрьская, 1-м Октябрьским пер.;

квартала в г. Малая Вишера (часть ул. Трактористов);

квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Урицкого, ул. Герцена, Новгородским пер.;

квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Левченко, ул. Урицкого, ул. Саши Александровой, ул. Космонавтов;

квартала в г. Малая Вишера, ограниченного ул. Левченко, ул. Космонавтов, ул. Саши Александровой, ул. Лермонтова (далее  проекты межевания).

Дата размещения на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет» (http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia) – 04 февраля 2019 года.

2. Поручить комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района организацию и проведение общественных обсуждений проекта.

3. Установить, что на общественных обсуждениях подлежат рассмотрению, проекты межевания.

4. Утвердить прилагаемые сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений проектов межевания.

5. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

Глава администрации   Н.А.Маслов

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

муниципального района 									от  31.01.2019  №97

Сроки и мероприятия по проведению общественных обсуждений проектов межевания

| № п/п | Перечень работ по подготовке проекта | Сроки (место, время) проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации муниципального района | в течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления | отдел по информационным технологиям Администрации Маловишерского муниципального района |
| 2. | Опубликование постановления в бюллетене «Возрождение» | в течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления | комитет организационной и кадровой работы Администрации Маловишерского муниципального района |
| 3. | Размещение оповещения на информационных стендах | на информационном стенде отдела градостроительства и дорожного хозяйства 04.02.2019 | отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации Маловишерского муниципального района |
| 4. | Размещение проектов межевания на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia 04.02.2019 | отдел по информационным технологиям Администрации Маловишерского муниципального района |
| 5. | Принятие предложений и замечаний. Ведение журнала предложений и замечаний | с 04.02.2019 по 04.03.2019 | секретарь комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района |
| 6. | Проведение экспозиции проекта. Ведение журнала предложений и замечаний | г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14 каб. 22 (отдел градостроительства и дорожного хозяйства). Дата открытия экспозиции с 04.02.2019 до 04.03.2019 Рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00 | заведующая отделом градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района, заместитель председателя комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района (консультант экспозиции) |
| 7. | Рассмотрение предложений, подготовка обобщенной информации с указанием мотивированного обоснования согласия (несогласия) с поступившими предложениями | в течение 1 рабочего дня со дня поступления такого предложения | комиссия по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района |
| 8. | Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений | 05.03.2019 | секретарь комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района |
| 9. | Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений | до 08.03.2019 | секретарь комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района |
| 10. | Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений в бюллетене «Возрождение» | до 08.03.2019 | комитет организационной и кадровой работы Администрации Маловишерского муниципального района |
| 11. | Опубликование заключения о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.mvadm.ru/ obshestvennie_obsugdenia в течение трех дней после подготовки | секретарь комиссии по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района отдел по информационным технологиям Администрации Маловишерского муниципального района |
| 12. | Направление проекта Главе муниципального района с протоколом общественных обсуждений и заключением о результатах | не позднее чем через пятнадцать дней со дня проведения общественных обсуждений (с 08.03.2019) | комиссия по землепользованию и застройке Маловишерского муниципального района |
| 13. | Принятие Главой муниципального района решения об утверждении проекта или об отклонении проекта и направлении его на доработку с учетом протокола и заключения | в течение 5 дней со дня получения проекта | Глава Маловишерского муниципального района |