Российская Федерация

Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 01.11.2018 | № | 1122 |
| --- | --- | --- | --- |

г. Малая Вишера

Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году

В соответствии с пунктом 9 Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237, статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (далее Всероссийский конкурс, проект).

2. Провести в период с 06.11.2018 по 16.11.2018 общественные обсуждения по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (далее общественные обсуждения).

3. Поручить общественной комиссии для организации общественного обсуждения программы «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее Комиссия) организацию и проведение общественных обсуждений.

4. Комиссии начать прием предложений от населения г. Малая Вишера об общественной территории, на которой будет реализовываться проект.

5.Определить, что предложения принимаются Комиссией по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 22, с 06.11.2018 по 16.11.2018 включительно в рабочие дни с 08.00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00) или по электронной почте gradmv@mail.ru.

6. Утвердить прилагаемый план мероприятий по проведению общественных обсуждений.

7. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

Глава администрации   Н.А.Маслов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

муниципального района 									от  01.11.2018 № 1122

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по проведению общественных обсуждений по выбору общественной территории, на которой будет реализовываться проект для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году

| № п/п | Мероприятие | Сроки (место, время) проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Размещение постановления об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году (далее постановление) на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | в течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления http://www.mvadm.ru | отдел по информационным технологиям Администрации муниципального района |
| 2. | Опубликование постановления в бюллетене «Возрождение» | в течение 3 дней со дня подписания настоящего постановления | комитет организационной и кадровой работы Администрации муниципального района |
| 3. | Размещение информации о начале приема предложений от населения г. Малая Вишера об общественной территории на которой будет реализовываться проект создания комфортной городской среды (далее проект) на информационных стендах | на информационном стенде отдела градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района | отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района |
| 4. | Размещение проекта на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 06.11.2018 http://www.mvadm.ru | отдел по информационным технологиям Администрации муниципального района |
| 5. | Принятие предложений от жителей г. Малая Вишера. Ведение журнала предложений. | с 06.11.2018 по 16.11.2018 | общественная комиссия для организации общественного обсуждения программы «Формирование современной городской среды на территории Маловишерского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее Комиссия) |
| 6. | Проведение экспозиции проекта. Ведение журнала предложений. | г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14 каб. 22 (отдел градостроительства и дорожного хозяйства). Дата открытия экспозиции с 06.11.2018 по 16.11.2018, рабочие дни с 08.00 до 17:00 и с 13.00 до 15.00 | Комиссия (консультант экспозиции) |
| 7. | Рассмотрение предложений, подготовка обобщенной информации | в течение 1 рабочего дней со дня окончания приема предложений | Комиссия |
| 8. | Принятие Комиссией решения о подведении итогов приема предложений от населения и определение общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта | 19.11.2018 | Комиссия |
| 9. | Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений | 19.11.2018 | секретарь Комиссии |
| 10. | Подготовка заключения о результатах общественных обсуждений | 19.11.2018 | секретарь Комиссии |
| 11. | Опубликование протокола и заключения о результатах общественных обсуждений в бюллетене «Возрождение» | до 21.11.2018 | комитет организационной и кадровой работы Администрации Маловишерского муниципального района |
| 12. | Опубликование протокола и заключения о результатах общественных обсуждений на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 21.11.2018 http://www.mvadm.ru | отдел по информационным технологиям Администрации Маловишерского муниципального района |