# mlvs-m-sch

**Российская Федерация**

**Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от  | 26.12.2013 | № | 1008 |

г. Малая Вишера

|  |
| --- |
| **Об утверждении муници­пальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муници­пальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, перечнем муниципальных программ Маловишерского муниципального района, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 23.09.2013 № 669, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 24.10.2013 №769,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года».

2. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение».

**Глава администрации Н.А.Маслов**

УТВЕРЖДЕНА

 постановлением Администрации

 муниципального района

 от 26.12.2013 № 1008

**Муниципальная программа**

**«Улучшение жилищных условий граждан и повы­шение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муници­пальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»**

( в ред. постановлений Администрации Маловишерского муниципального района от 29.09.2014 № 718, от 14.07.2015 №485, от 26.10.2015 № 803, от 25.03.2016 № 286, от 26.07.2016 № 724, от 17.10.2016 № 1014, от 19.01.2017 №28, от 27.03.2017 №239, от 16.06.2017 №780, от 06.07.2017 №906, от 17.10.2017 №1291, от 05.03.2018 №218, от 16.04.2018 №369, от 20.06.2018 №590, от 17.10.2018 №1062)

**Паспорт муниципальной программы**

**1. Наименование муниципальной программы:**

«Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года» (далее – муниципальная Программа)

**2.Ответственный исполнитель муниципальной Программы**: Администрация муниципального района (далее – Администрация);

**3. Соисполнители муниципальной Программы:**

администрации городских и сельских поселений муниципального района (по согласованию);

организации энергетического комплекса (по согласованию);

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию).

 **4. Подпрограммы муниципальной программы:**

 «Газификация Маловишерского муниципального района»;

 «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района»;

«Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района»;

«Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района».

**5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого  показателя | Значения целевого показателя по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. |  Цель 1. Улучшение социально – бытовых условий жизни населения муниципального района  |
| 1.1. |  Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального рай­она за счет создания условий для газификации домовладений |
| 1.1.1. | Увеличение количества газифицированных квартир (домовладений) (ед.) | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| 1.2. |  Задача 2. Развитие газораспределительной сети района |
| 1.2.1. | Прирост протяженности газораспределитель­ной сети района (км) | 0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 |
| 2. |  Цель. 2. Обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| 2.1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда муниципального района, Маловишерского городского поселения |
| 2.1.1. | Снижение физического износа МКД (%) | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 |
| 2.1.2. | Доля отремонтированных МКД (%) | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 2.2 |  Задача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Снижение доли аварийного жилищного фонда, подлежащего сносу, % | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Цель. 3. Финансовая поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей |
| 3.1. |  Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| 3.1.1. | Количество моло­дых семей, улуч­шивших жилищ­ные условия (ед.) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Цель.4. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению |
| 4.1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального района, путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов |
| 4.1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - | - | - | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,8 |
| 4.1.2. | Удельный вес проб воды, отбор ко­торых произведен из водопровод­ной сети и которые не отвечают ги­гиеническим нормативам по мик­робиологическим показателям, % | - | - | - | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
| 4.1.3. | Доля потерь воды при транспорти­ровке и распределении, % | - | - | - | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 |
| 4.2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района путем строительства реконструкции, ка­питального ремонта объектов, очистных сооружений |
| 4.2.1. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в об­щем объеме сточных вод, % |  |  |  | 97,6 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |
| 5. | Цель 5. Повышение энергетической эффективности экономики муниципального района |
| 5.1 | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни­ципальном секторе |
| 5.1.1 | Доля образовательных учреждений, в собственности которых находится узел учета тепловой энергии и хо­лодной воды, % | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**6. Сроки реализации муниципальной программы**: 2014-2020годы.

Этап 1: 2014-2018годы.

Этап 2: 2019-2020 годы.

**7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| областной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет муници-пального района  | бюджет муници-пального района (передан-ные от поселения средства) | внебюд-жетные источники | всего |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 63288 | 599,2 | 1024,3 | 3660,3 | 6136,2 | 74708,0 |
| 2015 | 297,9 | 128,4 | 1858,0 | 0 | 0 | 2284,3 |
| 2016 | 0 | 0 | 3464,1 | 0 | 97,0 | 3561,1 |
| 2017 | 4533,1 | 0 | 2964,6 | 6739,9 | 0 | 14237,6 |
| 2018 | 2625,8 | 0 | 819,0 | 6534,9 | 0 | 9979,7 |
| 2019 | 0 | 0 | 230,2 | 0 | 0 | 230,2 |
| 2020 | 0 | 0 | 224,0 | 0 | 0 | 224,0 |  |
| Всего | 70744,8 | 727,6 | 10584,2 | 16935,1 | 6233,2 | 105224,9 |  |

**8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:**

повышение удовлетворенности населения района уровнем социально- бытовых условий жизни населения муниципального района;

повышение уровня газификации населенных пунктов муниципального района;

повышение качества безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

**I.Общая характеристика текущего состояния жилищной и коммунальной сфер**

Газификация района находится на очень низком уровне. По состоянию на 01.01.2009 уровень газификации жилых домов в Маловишерском муниципальном районе составляет 24%, в том числе: уровень газификации жилых домов в г. Малая Вишера составляет 40,1%, в р.п. Большая Вишера уровень газификации жилых домов составляет 4,4%, сельские населенные пункты не газифицированы вообще.

Низкий уровень газификации районного центра и отсутствие газификации в сельской местности влияет на привлечение инвесторов для развития промышленности и социально-бытовой сферы.

Необходимость решения проблем газификации программным методом обусловлена следующими обстоятельствами:

комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации района;

эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект;

использование инструментов государственной региональной политики, в том числе направленных на стимулирование газоснабжения.

Необходимость привлечения средств областного бюджета для развития газификации определяется ее социальной направленностью, признанием газификации одним из приоритетных направлений.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В этой связи приоритетной целью перспективного развития района должно быть - обеспечение потребности населения в качественном жилье.

Современный жилищный фонд в целом по Маловишерскому району характеризуется преобладанием частного жилищного фонда – 61,10%, с низкой степенью комфортности проживания; значительно меньшей долей (11,6%) муниципального жилья. На долю государственного жилищного фонда приходится - 0,8%. Средняя жилообеспеченность составляет 37,2 кв.м на одного человека (в том числе в городской местности: 27,5 кв.м/чел.; в сельской местности: 60,7 кв.м/чел.) при средне областном показатели обеспеченности жильем в сельской местности 25,4 кв.м/чел., в городской 28,7 кв.м/чел. Проблема ветхого и аварийного жилья в Маловишерском муниципальном районе – на высоком уровне в сравнении с другими муниципальными образованиями области. В районе насчитывается около 25% ветхого и аварийного фонда.

Техническое состояние жилищного фонда района низкое, но уровень благоустройства жилищного фонда за последние годы немного вырос. В целом по району уровень обеспеченности инженерным оборудованием, в сравнении с другими муниципальными образованиями области, не высок. Процент оснащенности водопроводом является самым высоким показателем благоустройства района, самый низкий – по горячему водоснабжению и канализации. Обеспеченность инженерным оборудованием в разрезе форм собственности сильно различается. В Маловишерском муниципальном районе наименее обеспечена инженерным оборудованием личная форма собственности, в связи с большим количеством квадратных метров деревянных домов деревенского типа, уровень благоустройства которых очень низкий.

Обеспечение качественным жильем всего населения Маловишерского муниципального района является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед Администрацией муниципального района и администрациями городских и сельских поселений. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

**II. Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы**

К рискам реализации муниципальной программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы, следует отнести операционные и финансовый.

В рамках группы операционных рисков можно выделить два основных – риск ответственного исполнителя (соисполнителей) и организационный.

Риск ответственного исполнителя (соисполнителей) обусловлен большим количеством участников реализации муниципальной программы. Недостаточная квалификация и (или) недобросовестность исполнителя (соисполнителей) может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению мероприятий муниципальной программы.

Организационный риск связан с несоответствием организационной структуры реализации муниципальной программы ее задачам. Обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы зависит от принятия организационных решений, что требует четкой координации деятельности исполнителей муниципальной программы и отлаженных административных процедур, отсутствие которых может привести к задержкам в реализации муниципальной программы, срыву сроков и результатов выполнения отдельных мероприятий.

Операционные риски могут быть оценены как умеренные.

Финансовый риск связан с возможным финансированием муниципальной программы в неполном объеме, как за счет средств областного бюджета, так и местных бюджетов. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности муниципальной программы, возникновения необходимости выполнения дополнительных работ, при которых возможно возникновение непредвиденных расходов, удорожание стоимости материалов. Данный риск можно считать высоким.

Реализации муниципальной программы также угрожают риски, которыми невозможно управлять - ухудшение состояния экономики и форс-мажорные обстоятельства.

Ухудшение состояния экономики может привести к ухудшению основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и бюджетных доходов. Риск для реализации муниципальной программы может быть оценен как высокий.

Возникновение обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы и катаклизмы) могут привести к существенному ухудшению состояния коммунальной инфраструктуры и потребовать концентрации средств областного и местных бюджетов на преодоление последствий таких катастроф. Такой риск для муниципальной программы можно оценить как низкий.

В случае возникновения указанных рисков, должны проводиться компенсирующие мероприятия в виде своевременного внесения изменений в муниципальную программу и муниципальные нормативно-правовые акты, корректировку плана мероприятий и значений целевых показателей муниципальной программы.

**III. Механизм управления реализацией муниципальной программы**

Оценку соотношения эффективности реализации муниципальной программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития района и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации муниципального района, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса муниципального района.

Администрация муниципального района осуществляет:

непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителей муниципальной программы;

координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

подготовку при необходимости предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 24.10.2013 №769 (далее – постановление).

Для обеспечения реализации муниципальной программы Администрация муниципального района заключает с департаментом ЖКХ и ТЭК области соглашения об участии в реализации мероприятий муниципальной программы по форме и в порядке, предусмотренными департаментом.

Мониторинг хода реализации муниципальных программ осуществляет экономический комитет Администрации муниципального района. Результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 15 апреля года, следующего за отчетным, докладываются первому заместителю Главы администрации муниципального района.

Комитет финансов муниципального района представляет в экономический комитет Администрации муниципального района информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации муниципальных программ в части финансового обеспечения муниципальных программ, в том числе с учетом внесения изменений в объемы финансирования муниципальных программ.

Ответственный исполнитель муниципальной программы совместно с соисполнителями до 20 июля текущего года и до 01 марта года, следующего за отчетным, готовит полугодовой и годовой [отчеты](#Par370) о ходе реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 5 к Порядку, утвержденному постановлением, обеспечивает их согласование с первым заместителем Главы администрации муниципального района, заместителем Главы администрации муниципального района, осуществляющим координацию деятельности ответственного исполнителя в соответствии с распределением обязанностей между Главой администрации муниципального района, первым заместителем и заместителями Главы администрации муниципального района, и направляет в экономический комитет Администрации муниципального района. К отчету прилагается пояснительная записка. В случае невыполнения запланированных мероприятий и целевых показателей муниципальной программы в пояснительной записке указываются сведения о причинах невыполнения, а также информация о причинах неполного освоения финансовых средств.

**IV. Мероприятия муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение**

**качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы**

**и на период до 2020 года»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реа­лизации | Целевой по­казатель (но­мер целевого показателя из паспорта му­ниципальной программы) | Источник финан­сирова­ния | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального рай­она за счет создания условий для газификации домовладений. Задача 2. Развитие газораспределительной сети района |
| 1.1. | Реализация подпрограммы «Газификация Маловишер­ского муници­пального рай­она» | Администрация Маловишерского городского посе­ленияорганизации энергетического комплекса (по согласованию)организации, отобранные в по­рядке, преду­смотренном дей­ствующим зако­нодательством (по согласованию) | 2014-2018 годы | 1.1.11.2.1 | бюджет муници­пального районабюджет муници­пального района (пере­данные от посе­ления средства) | 0200,0 | 1600,00 | 2820,00 | 469,30 | 0500,0 | 00 | 00 |
| 2. | Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых по­мещений муници­пального фонда муниципального района и Маловишерского городского поселенияЗадача 2. Ликвидация аварийного жилищного фонда |
| 2.1. | Реализация подпро­граммы «Ка­питальный ремонт жи­лищного фонда Мало­вишерского муниципаль­ного района» | Администрация муниципаль­ного районаорганизации, отобранные в порядке, преду­смотрен­ном дейст­вующим зако­нодательством (по согласова­нию) | 2014-2020 годы | 2.1.12.1.2  | бюджет муници­пального районабюджет муници­пального района (передан­ные от поселения средства) | 03082,2 | 152,30 | 211,00 | 283,11959,8 | 319,02708,3 | 230,20 | 224,00 |
| 3. | Задача 1. Предоставление молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищ­ных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| 3.1. | Реализация под­про­граммы «Обеспече­ние жильем моло­дых се­мей прожи­вающих на тер­ритории Мало­вишер­ского му­ници­паль­ного рай­она» | Администрация муниципаль­ного районаорганизации, отобранные в порядке, пре­дусмотренном действующим законодатель­ством (по со­гласованию) | 2014-2018 годы | 3.1.1 | феде­ральный бюджет | 599,2 | 128,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| област­ной бюджет | 1390,3 | 297,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муници­паль­ного района | 504,3 | 105,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| внебюд­жетные источ­ники | 6136,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов муниципального района путем строи­тельства, реконструкции и капитального ремонта объектовЗадача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов муниципального района путем строи­тельства реконструкции, ка­питального ремонта объектов |
| 4.1. | Реализация под­про­граммы «Раз­витие инфра­структуры водо­снабже­ния и водо­отведе­ния на­селенных пунк­тов по­селе­ний Ма­ловишер­ского муни­ци­пального района» | Администрация муниципального района органи­зации, отобран­ные в порядке, преду­смотрен­ном действую­щим законода­тельством (по согласованию), организации коммунального комплекса (по согласованию) | 2016-2020 годы | 4.1.14.1.24.1.34.2.1  | област­ной бюджет  | 0 | 0 | 0 | 4533,1 | 2625,8 | 0 | 0 |
| бюджет муници­паль­ного района | 0 | 0 | 0 | 2212,2  | 0 | 0 | 0 |
| бюджет поселе­ния | 0 | 0 | 0 | 4780,1 | 3826,6 | 0 | 0 |
| внебюд­жетные источ­ники |  |  | 97,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муни­ципальном секторе |
| 5.1. | Реализация под­про­граммы «Энергосбе­реже­ние в Малови­шер­ском муни­ципальном рай­оне» | Администрация муниципаль­ного районакомитет образо­вания и моло­дежной поли­тики Админи­страции муни­ципального района органи­зации, отобран­ные в порядке, преду­смотрен­ном действую­щим законода­тельством (по согласованию) | 2016 год | 5.1.1 | бюджет муници-паль­ного района | 0 | 0 | 433,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 74707,8 | 2284,3 | 3464,1 | 14237,6 | 9979,7 | 230,2 | 224,0 |

**V. Подпрограмма «Газификация Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация Маловишерского муниципального района;

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений |
| 1.1. | Увеличение количества гази­фицированных квартир (домо­владений), (ед.) | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| 2. | Задача 2. Развитие газораспределительной сети района |
| 2.1. | Прирост протяженности газо­распределительной сети района, (км) | 0 | 1,1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2014-2018 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| област-ной бюджет  | федераль-ный бюджет | бюджет муниципаль-ного района | бюджет муниципально-го района (переданные от поселения средства) | внебюд-жетные средства | всего |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 200,0 |
| 2015 | 0 | 0 | 1600,0 | 0 | 0 | 1600,0 |
| 2016 | 0 | 0 | 2820,0 | 0 | 0 | 2820,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 469,3 | 0 | 0 | 469,3 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 500,0 |
| Итого | 0 | 0 | 4889,3 | 700,0 | 0 | 5589,3 |

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном порядке.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Новгородской области.

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

по состоянию на 01.01.2014 количество газифицированных квартир (домовладений) составляло 30 ед.;

увеличение количества газифицированных квартир;

прирост протяженности газораспределительной сети района.

**Мероприятия подпрограммы «Газификация Маловишерского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнители мероприятия | Срок реализа-ции | Целевые показатели (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирова-ния | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня коммунального обустройства населенных пунктов муниципального района за счет создания условий для газификации домовладений |
| 2. | Задача 2. Развитие газораспределительной сети района |
| 2.1 | Разработка проектно-сметной документации на строительство распределительного газопровода по ул. Коробача с установкой ГРПШ, г. Малая Вишера | Администрация муниципального района | 2014 | 1.12.1 | бюджет муниципаль-ного района (переданные от поселения средства) | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Реконструкция системы отопления и горячего водоснабжения в здании городской бани по адресу: г.Малая Вишера, пер. Новгородский, д.3 с переходом на газоснабжение | Администрация муниципального района | 2015-2017 | 1.12.1 | бюджет муниципаль-ного района | 0 | 1600,0 | 2820,0 | 469,3 | 0 |
| 2.3 | Установка ГРПШ по ул. Коробача в г.Малая Вишера  | Администрация муни­ци­пального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018 | 1.1.2.1 | бюджет муниципального района (переданные от поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 200,0 | 1600,0 | 2820,0 | 469,3 | 500,0 |  |

**VI. Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация Маловишерского муниципального района;

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «№ п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. |  Задача.1. Проведение капитального ремонта общего имущества мно­гоквартир­ных домов и жилых помещений муниципального фонда му­ниципального района, Маловишерского городского поселения |
| 1.1. | Снижение физического износа МКД, % | 70,0 | 69,0 | 69,0 | 68,0 | 67,5 | 67,0 | 66,5 |
| 1.2. | Доля отремонтиро­ванных МКД, % | 1,1 | 2,5 | 1,1 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 |
| 2. | Задача 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда  |
| 2.1. |  Снижение доли ава­рийного жилищного фонда, подлежащего сносу, % | 0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | »; |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2014-2020 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| федера-льный бюджет  | област-ной бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет муниципально-го района (переданные от поселения средства) | внебюд-жетные средства | всего |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 3082,2 | 0 | 3082,2 |
| 2015 | 0 | 0 | 152,3 | 0 | 0 | 152,3 |
| 2016 | 0 | 0 | 263,0 | 0 | 0 | 263,0 |
| 2017 | 0 | 0 | 283,1 | 1959,8 | 0 | 2384,0 |
| 2018 | 0 | 0 | 319,0 | 2708,3 | 0 | 3027,3 |
| 2019 | 0 | 0 | 230,2 | 0 | 0 | 230,2 |
| 2020 | 0 | 0 | 224,0 | 0 | 0 | 224,0 |
| Всего | 0 | 0 | 1471,6 | 7750,3 | 0,0 | 9221,9 |  |

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном порядке.

 Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых бюджету муниципального района в рамках подпрограммы на 2014 год, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Новгородской области.

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**

Снижение физического износа МКД к 2020 году до 66,5%, доля отремонтированных МКД – 5%. Снижение доли аварийного жилищного фонда подлежащего сносу до 20%.

**Мероприятия подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда Маловишерского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и жилых помещений муниципального фонда муници­пального района, Маловишерского городского поселения |
| 1.1. | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  | Администрация муниципального района организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию)  | 2014 – 2018  | 1.1, 1.2 | бюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муниципального района (переданные от поселения средства), внебюджетные источ­ники | 3082,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Уплата взносов на ка­питальный ремонт об­щего имущества много­квартирных домов | Администрация муници­пального районаСНКО "Региональный фонд" (по согласованию,организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодатель­ством (по со­гласованию) | 2015 – 2020  | 1.1, 1.2 | бюджет муниципального района | 0 | 152,3 | 263,0 | 283,1 | 284,0 | 230,2 | 224,0 |
| 1.3. | Утепление фасада многоквартирного дома №21 по ул. Лесная  | Администрация муниципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2017-2018 | 1.1.1.2. | бюджет муниципального района (переданные от поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 710,0 | 480, 756 | 0 | 0 |
| 1.4 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома № 14 по ул. Мерецкова в г. Малая Вишера | Администрация муниципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018 | 1.11.2 | бюджет муниципального района (переданные от поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Ремонт жилого помещения №2 в д.24 по ул. Маяковского, г. Малая Вишера | Администрация муниципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018 | 1.11.2 | бюджет муниципального района (переданные от поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Возмещение расходов за муниципальные квартиры по подключению к сетям водоснабжения и ЛОС по адресу: г.Малая Вишера, пер. Первомайский, д. 11  | Администрация муни­ципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018  | 1.11.2 | бюджет муниципального района (переданные от поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 0 | 127, 531 | 0 | 0 |
| 1.7 | Замена газового котла в жилом помещении специализированного жилищного фонда | Администрация муни­ципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018 | 1.11.2 | бюджет муниципального района  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,0 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2.Ликвидация аварийного жилищного фонда |
| 2.1. | Выполнение работ по разбору деревянных жилых домов признан­ных аварийными на территории г. Малая Вишера |  | 2017-2018  | 2.1 | бюджет муниципального района (переданные от поселения средства) | 0 | 0 | 0 | 1249,8 | 300,0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 3082,2 | 152,3 | 263,0 | 2242,9 | 3027,3 | 230,2 | 224,00 |

**VII. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

отдел градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального района;

отдел коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района;

администрации поселений (по согласованию).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. |  Задача 1. Предоставление молодым семьям – признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома |
| 1.1. | Количество моло­дых семей, улуч­шивших жилищ­ные условия (ед.) | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2014-2018 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| област-ной бюджет | федераль-ный бюджет | бюджет муници-пального района | бюджет муниципа-льного района (переданные от поселения средства) | внебюд-жетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2014 | 1390,3 | 599,2 | 504,3 | 0 | 6136,2 | 8630,0 |
| 2015 | 297,9 | 128,4 | 105,7 | 0 | 0 | 532,0 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 1688,2 | 727,6 | 610,0 | 0 | 6136,2 | 9162,0 |  |

1. **Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**.

Количество молодых семей, получивших социальную выплату к 2018 году, должно составить 35 человек.

**Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Маловишерского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «№п/п | Наимено-ваниемеропри-ятия | Исполни-тельмеропри-ятия | Срок реа-ли-зации | Целевой показа-тель (номер  целевого показате-ля из паспорта подпро-граммы) | Источникфинанси-рования | Объем финансированияпо годам (тыс. руб.) |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1.  | Задача: Предоставление молодым семьям - признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома  |
| 1.1 | Предос­тавление молодым семьям со­циальной выплаты на приоб­ретение жилых по­мещений или строи­тельство индивиду­ального жилого дома | отдел гра­дострои­тельства и дорож­ного хо­зяйства Админи­страция муници­пального района | 2014-2018 годы | 1.1 | феде­ральный бюджет  | 599,2 | 128,4 | 0 | 0 | 0 |
| област­ной бюд­жет | 1390,3 | 297,9 | 0 | 0 | 0 |
| бюджет муници­пального района | 504,3 | 105,7 | 0 | 0 | 0 |
| внебюд­жетные средства | 6136,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 8630,0 | 532,0 | 0 | 0 | 0 | ». |

**VIII. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация Маловишерского муниципального района;

организации коммунального комплекса (по согласованию);

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального района путем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов |
| 1.1. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, % | - | 70,0 | 69,9 | 69,8 | 69,8 |
| 1.2. | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, % | - | 8,0 | 7,9 | 7,8 | 7,8 |
| 1.3. | Доля потерь воды при транспортировке и распределении, % | - | 18,4 | 18,3 | 18,2 | 18,2 |
| 2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района путем строительства реконструкции, капитального ремонта объектов |
| 2.1. | Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод, % | - | 97,6 | 96,5 | 96,5 | 96,5 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2016-2020 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,0 | 97,0 |
| 2017 | 4533,1 | 0 | 2212,2 | 4780,1 | 0 | 11525,4 |
| 2018 | 2625,8 | 0 | 0 | 3826,6 | 0 | 6452,4 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 7158,9 | 0 | 2212,2 | 8606,7 | 97 | 18074,8 |

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном порядке.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Новгородской области.

**5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям;

снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям;

уменьшение доли потерь воды при транспортировке и распределении;

увеличение объема сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод.

**Мероприятия подпрограммы «Развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения населенных пунктов поселений Маловишерского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1. Развитие систем централизованного водоснабжения населенных пунктов Маловишерского муниципального района, путем строительства, рекон­струкции и капитального ремонта объектов централизованного водоснабжения |
| 1.1. | Разработка проекта зоны санитарной охраны водо­забора в д. Веребье | Администрация муници­пального района органи­зации комму-нального комплекса (по согласова­нию) | 2017  | 1.11.21.3 | бюджет муници­пального района | 97,0 | 93,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Проведение работ по ав­томатизации артезианской скважины по ул. Садовая и переврезка сетей водо­снабжения у водонапор­ной башни по ул. Сенная | Администрация муници­пального района органи­зации комму-нального комплекса (по согласова­нию) | 2017  | 1.11.21.3 | бюджет муници­пального района (переданные от поселения сред­ства за счет бюджета поселений) | 0 | 247,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Ремонт здания над сква­жиной №40-72 в д. Глутно  | Администрация муници­пального районаорганизации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2017  | 1.11.21.3 | внебюджетные средства  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Разработка акта преддек­ларационного обследова­ния ГТС, декларации безопасности, расчета размера вероятного вреда, получение поло- житель­ного экспертного заклю­чения декларации | Администрация муници­пального районаорганизация, отобранная в порядке, предусмотренном действующим законода­тельством | 2017-2018  | 1.11.21.3 | бюджет муници­пального района | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Строительство водопро­водных сетей в г. Малая Вишера | Администрация муници­пального района организации, отобранные в порядке, преду­смотрен­ном действующим законо­дательством | 2017-2018  | 1.11.21.3 | бюджет муници-пального района (переданные от поселения сред­ства за счет бюджета области)бюджет муници-пального района (пере-данные от поселения сред­ства за счет бюджета поселений) | 00 | 1321,51321,5 | 731,435731,435 | 00 | 00 |
| 1.6. | Изготовление проектно -сметной документации на реконструкцию водоочи­стных сооружений в г. Малая Вишера | Администрация муници­пального района организации, отобранные в порядке, преду­смотрен­ном действующим законо­дательством | 2017  | 1.11.21.3 | бюджет муниципального района (переданные от поселения сред­ства за счет бюджета области)бюджет муници-пального района (пере-данные от поселения сред­ства за счет бюджета поселений) | 00 | 960,6960,6 | 00 | 00 | 00 |
| 1.7. | Оказание услуг по содер­жанию здания бани | Администрация муници­пального районаорганизации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию | 2017  | 1.11.21.3 | бюджет муници­пального района  | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | Разработка технической документации по безопасности (ГТС) на реке Малая Вишера (плотины № 1 и № 2) | Администрация муниципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2017-2018 | 1.11.2 | бюджет муници­пального района | 0 | 860,0 | 851,4 | 0 | 0 |
| 1.9 | Разработка проекта зоны санитарной охраны скважины в д.Гарь, д.Красное, д.Луга | Администрация муниципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2017 | 1.11.2 | бюджет муници­пального района | 0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10 | Ремонт водопроводных сетей в д.Веребье | Администрация муниципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2017 | 1.11.2 | бюджет муници­пального района | 0 | 126, 306 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11 | Ремонт водонапорной башни в д.Глутно | Администрация муниципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2017 | 1.11.2 | бюджет муници­пального района | 0 | 130, 902 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12 | Проведение независимой экспертизы | Администрация муниципального района;организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством | 2018 | 1.11.2 | бюджет муници­пального района (переданные от поселения средства) | 0 | 0 | 99,5 | 0 | 0 |
| 1.13 | Выполнение работ по инженерным изысканиям проектной документации водоочистных сооружений | Администрация муни­ци­пального района; организации, отобранные в порядке, предусмотрен­ном действующим зако­нодательством | 2018 | 1.11.2 | бюджет муници­пального района (переданные от поселения средства) | 0 | 0 | 249,9 |  | 0 |
| 2. | Задача 2. Развитие централизованных систем водоотведения населенных пунктов Маловишерского муниципального района путем строительства реконст­рукции, капитального ремонта объектов |
| 2.1. | Капитальный ремонт КНС-4 | Администрация муници­пального районаорганизации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2018  | 2.1 | внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Капитальный ремонт двух контактных установок КУ-200 на БОС  | Администрация муници­пального районаорганизации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2017-2018  | 2.1 | бюджет муници­пального района (переданные от поселения сред­ства за счет бюджета области)бюджет муниципаль-ного района (пере-данные от поселения сред­ства за счет бюджета поселений) | 00 | 2251,02251,0 | 1894,41894,4 | 00 | 00 |
| 2.3. | Оказание услуг по содер­жанию здания автостан­ции | Администрация муници­пального районаорганизации коммуналь­ного комплекса (по согла­сованию) | 2017  | 2.1 | бюджет муници­пального района  | 0 | 152,0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 97,0 | 11525,4 | 6452,4 | 0 | 0  |

**IX. Подпрограмма «Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе» муниципальной программы «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Маловишерском муниципальном районе на 2014-2018 годы и на период до 2020 года»**

**Паспорт подпрограммы**

**1. Исполнители подпрограммы:**

Администрация Маловишерского муниципального района;

комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района;

организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством (по согласованию).

**2. Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 1.1. | Доля образовательных учреждений, в собственности которых находится узел учета тепловой энергии и холодной воды, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**3. Сроки реализации подпрограммы**: 2016-2020 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс.руб.):**

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Источник финансирования |
| областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет муниципального района | бюджеты поселений | внебюджетные средства | всего |
| 2016 | 0 | 0 | 433,1 | 0 | 0 | 433,1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 0 | 0 | 433,1 | 0 | 0 | 433,1 |

Средства областного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы предоставляются в виде субсидий бюджету муниципального района в установленном порядке.

Условия предоставления и методика расчета субсидий, предоставляемых бюджету муниципального района в рамках подпрограммы, устанавливаются нормативным правовым актом Правительства Новгородской области.

**5.Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:**

снижение потребления электроэнергии в бюджетных учреждениях.

**Мероприятия подпрограммы «Энергосбережение в Маловишерском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта подпрограммы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Задача 1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| 1.1. | Расчеты за установку в образовательных учреждениях узла учета тепловой энергии и холодной воды в рамках энергосбережения | комитет образования и молодежной политики Администрации муниципального района | 2016 | 5.1.1.1.1. | бюджет муниципального района | 433,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО | 433,1 | 0 | 0 | 0 | 0  |