|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  к постановлению Администрации  муниципального района  от 02.06.2017 № 710  Приложение № 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района и Маловишерского городского поселения, их формирования и реализации |

Отчет о ходе реализации муниципальной программы [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\769%20от%2024.10.2013%20по%20программам.doc#Par407)

«**Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы**»

(наименование муниципальной программы)

за  **2017** года

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального   бюджета | | | Средства областного   бюджета | | | Средства бюджета муниципального района (либо бюджета Маловишерского городского поселения) | | | Средства бюджетов поселений | | | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской федерации | | | Другие внебюджет-ные источники | |
| профи-нанси-ровано | осво-ено | план на  год | профи-нанси-ровано | осво-ено | план на  год | профи-нанси- ровано | осво-ено | план на  год | профи-нанси-ровано | осво-ено | план на  год | профи-нанси-ровано | осво-ено | план на  год | профи-нанси-ровано | осво-ено | профи-нанси-ровано | осво-ено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе:[<\*\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\769%20от%2024.10.2013%20по%20программам.doc#Par408) | 1279,6 | 1279,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***подпрограмма 1*** «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***подпрограмма 2*** «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***Подпрограмма 3*** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» | 1279,6 | 1279,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1279,6 | 1279,6 | 1279,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию

Администрации муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Филиппов

***СОГЛАСОВАНО: Председатель комитета финансов***

***Администрации муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.Г.Кузанова***

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

за 2017 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Admin\Рабочий%20стол\769%20от%2024.10.2013%20по%20программам.doc#Par430) | | | |
| 1.1. | мероприятие 1 «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе» | 2014-2020 годы | ИП Ильина «Ветеринарная клиника» приобретено 109 доз семени племенного быка-производителя.  Произведены работы по искусственному осеменению 42 голов КРС в ЛПХ.  В районе зарегистрированы в 2017 году 3 КФХ (крестьянских (фермерских) хозяйства) - направление «Животноводство» и «Смешанное».  Личными подсобными хозяйствами (далее ЛПХ) закуплены 3 головы племенных коров и 8 голов телят для откорма, КФХ закуплен товарный скот - 2 коровы дойного стада и племенных пород – 20 телят для откорма.  В ЛПХ произведён закуп молодняка крупного рогатого скота мясных пород на откорм и увеличено поголовье птицы.  Проведено 2 сельскохозяйственные районные ярмарки «Весна-2017» и «Урожай-2017».  Сельскохозяйственные товаропроизводители района принимали участие в областных, межрегиональных агропромышленных выставках-ярмарках.  Для сельскохозяйственных товаропроизводителей проведено 11 консультационных беседы - «круглых столов», 12 совещаний по вопросам: перехода на ЭВС в системе «Меркурий», по весеннее-полевому севу, по уборке урожая, по земельному контролю, по грантовой поддержке, по субсидированию, по сельскому туризму, мерах предосторожности в летний период. Главы КФХ участвовали в 13 семинарах и обучающих программах, конференциях, курсах повышения квалификации, в 17 видеоконференциях в режиме онлайн с ЦКИ АПК.  Специалистами комитета проведено 10 выездов на объекты в крестьянские (фермерские) и личные подсобные хозяйства, в сельхозорганизацию «Колос», в организации агропромышленного комплекса, по заготовке кормов на зимний стойловый период, по содержанию КРС, по строительству кроликофермы в д.Замостье, по муниципальному земельному контролю, по использованию земель сельскохозяйственного назначения, по строительству теплиц для выращивания овощей закрытого грунта.  Проведены весеннее полевые работы по севу под урожай 2017 года: посеяно картофеля- сельхозорганизации-10 га, ЛПХ-442 га., КФХ -15 га. Итого по району 467 га, что составило 97 % к плановому показателю; овощи- сельхоз.организации-1 га, ЛПХ-85 га., КФХ -11 га. Итого по району 97 га, что составило 97 % к плановому показателю. Однолетние травы- сельхозорганизации-82 га, что составило 100% к плановому показателю. Беспокровный сев 126 га ООО «Колос», что составило 100% к плановому показателю. Всего посевная площадь составила 772 га, при плане 790 га, что составило 98 % к плановому показателю.  Проводится постоянная профилактическая работа АЧС, проведено 4 заседания противоэпизоотической комиссии.  Работы по выявлению мест локализации на землях сельскохозяйственного назначения зарослей борщевика Сосновского проводятся регулярно Администрацией муниципального района совместно с Администрациями сельских поселений. Администрации сельских поселений по мере возможности ведут борьбу с применением химических средств и скашиванием, собственниками земельных участков проведено скашивание территорий, заросших борщевиком на площади 1,1 га и химическая обработка гербицидами на площади 1,03 га. Разработан План мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории Маловишерского муниципального района (утверждён постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 10.11.2017 г. № 1393).  Организовано взаимодействие комитета по сельскому хозяйству Администрации муниципального района с департаментом сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области, как соисполнителя государственной программы с ответственным исполнителем государственной программы.  Поселениями района проводятся мероприятия по постановке на кадастровый учёт, бывших невостребованных (теперь муниципальных) земельных долей для дальнейшего предоставления инвесторам, желающим заниматься сельскохозяйственной деятельностью.  Оказывалась помощь гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство в реализации продукции животноводства и растениеводства, как на сельскохозяйственном рынке, так и в бюджетные организации района.  В 2017 году в ФГБОУ ДПОС «Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса» прошли обучение 18 человек. | Проблем нет |
| 1.2. | мероприятие 2 «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе» | 2014-2020 годы | В 2016 году поступило 2 заявки на получение грантовой поддержки по федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» от граждан Бургинского сельского поселения, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств в сельской местности, в связи с большой общеобластной очередью, на данные семьи в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области был подан список о включении их в общеобластные списки на 2017 год.  Проведена следующая работа: принимали участие на сходе граждан в д.Красное Бургинского сельского поселения и сходах граждан в поселениях района, состоялось выступление на радио, 4 интервью в газете «Малая Вишера», на личном приеме граждан оказана консультационная помощь 338 гражданам и 214 гражданам по телефону. Создано 3 рабочих места на селе- главы крестьянских (фермерских) хозяйств. | За первое полугодие 2017 года заявок от граждан желающих улучшить жилищные условия в сельской местности по 639-ОЗ не поступало. |
| ... | мероприятие 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы» | 2014-2020 годы | Продолжается взаимодействие с Администрациями сельских и городского поселения, а также с сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями района, с главами КФХ, что позволяет обеспечить достижение предусмотренных целевых показателей.  В феврале до комитета образования и молодёжной политики муниципального района, до образовательных учреждений доведена информация о контрактной целевой подготовке специалистов аграрных направлений в НовГУ.  В мае по запросу Департамента экономического развития Новгородской области совместно с НовГУ с целью определения перспектив социально-экономического развития области проведено анкетирование в организациях АПК о потребности и профиле кадров с высшим и профессиональным образованием  Прошли профессиональную переподготовку и повышение квалификации с получением свидетельства 13 работников организаций АПК, главы КФХ и специалисты комитета.  План 1279,6 тыс.руб, фактически использовано 1279,6 тыс.руб. | Проблем нет.  Исполнение 100% |

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| план  на  текущий год | факт за  отчетный  период |
| 1 | | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), (тонн) | | 206,0 | 201,9 | План выполнен на 98 %, отставание от плана не значительное. |
| 2 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, (тонн) | | 2014,0 | 2098,2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий, (тыс. штук) | | 947,0 | 1062,0 |  |  |  |  |  |
| 4 | Производство зерна (после доработки) в хозяйствах всех категорий,(тонн) | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | Производство картофеля в хозяйствах всех категорий,(тонн) | | 7512,0 | 5798,0 | Не выполнен, в связи с неурожайным годом и плохими погодными условиями (урожайность в ЛПХ по данным Новгородстата,  в 2016- 142,8 цн/га, в 2017 – 110 цн/га.) |  |  |  |  |
| 6 | Производство овощей в хозяйствах всех категорий, (тонн) | | 2513,0 | 1925,0 | Не выполнен, в связи с неурожайным годом и плохими погодными условиями (урожайность в ЛПХ по данным Новгородстата,  в 2016- 225 цн/га, в 2017 г–197 цн/га) |  |  |  |  |
| 7 | Ввод (приобретение) жилья граждан, проживающих в сельской местности, всего (тыс.кв.м) | | 0,42 | 0 | Улучшение жилищных условий на селе ведётся за счёт собственных средств участников программы и за счёт финансирования из областного и федерального бюджетов и когда подойдёт общеобластная очередь. |  |  |  |  |
| 8 | Ввод в действие локальных водопроводов, (км) | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | Уровень обеспеченности населения питьевой водой, % | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 10 | Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, (тыс.кв.м) | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | Прирост сельского населения, обеспеченного плоскостными спортивными сооружениями, (нарастающим итогом), тыс. мест) | | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | Предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счёт проведения культуртехнических работ, (га) | | 100 | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами | | 110 | 0 | Крестьянские (фермерские) хозяйства оформляют земельные участки в аренду, так дешевле. |  |  |  |  |
| 14 | Количество созданных рабочих мест на селе, (ед) | | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Количество реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку (ед.) | | 1 | 0 | Не выполнен, в связи с отсутствием средств в местных бюджетах и вкладов граждан и юридических лиц в реализацию проекта, а также в связи с отсутствием проектно-сметной документации, утверждённой ОМСУ. Заявок на участие в мероприятиях по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской области не поступало. |  |  |  |  |
| 16 | Взаимодействие с организациями агропромышленного комплекса путём информационного и консультационного обеспечения (да/нет) | | да | да |  |  |  |  |  |
| 17 | Участие в разработке планов бюджетной поддержки и доведения их до организаций агропромышленного комплекса- получателей субсидий в соответствии с законодательством РФ и Новгородской области (да/нет) | | да | да |  |  |  |  |  |
| 18 | Составление годовых и перспективных планов развития с/х производства Маловишерского муниципального района (да/нет) | | да | да |  |  |  |  |  |
| 19 | Направление на профессиональную переподготовку или повышение квалификации для работников АПК (чел.) | | 5 | 13 |  |  |  |  |  |
| 20 | Публикация в СМИ информации о деятельности АПК, количество материалов | | 5 | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Организация и проведение семинаров, совещаний и других массовых мероприятий в сфере АПК, (ед.) | | 8 | 13 |  |  |  |  |  |
| 22 | Содействие деятельности сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций всех форм собственности, независимо от организационно-правовой формы, крестьянских (фермерских) хозяйств, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, кредитных потребительских кооперативов и предприятий потребительской кооперации, индивидуальных предпринимателей, основными видами деятельности которых является производство с/х продукции (да/нет) | | да | да |  |  |  |  |  |

**Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Ю.Филиппов «\_26\_»\_\_февраля\_\_\_2018\_ г.**

***Согласовано:***

***Первый заместитель Главы муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Ю.Зайцев***

***Председатель экономического комитета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Н.Красильникова***

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

**Критерии оценки эффективности реализации муниципальной**

**подпрограммы** «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование подпрограммы)  
**муниципальной программы**   
«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»\_\_\_  
(наименование муниципальной программы)  
за \_\_**2017**\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | | | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффектив-ности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффектив-ности | Оценка эффектив-ности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | | | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,5 | 35 | 17,5 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | | | отношение выполненных в отчётном году мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 1 | 25 | 25 |
| 3. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | | | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федкрального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Маловишерского городского поселения) к плановому объему финансирования (из федкрального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Маловишерского городского поселения) | 1 | 10 | 10 |
| 4. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из бюджетов поселений от фактического объема финансирования из бюджетов поселений <\*\*> | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из бюджетов поселений | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | | |  |  |  | 82,5 |
|  | |  |  | | | | |
| <\*> | | - | мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным. | | | | |
| <\*\*> | | - | в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1. | | | | |
| <\*\*\*> | | - | сумма баллов по графе 6. | | | | |

**Председатель В.Ю.Филиппов**

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

**Критерии оценки эффективности реализации**

**подпрограммы** «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском муниципальном районе»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование подпрограммы)  
**муниципальной программы**   
«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»\_\_\_  
(наименование муниципальной программы)  
за \_\_**2017**\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | | | | Вариант оценки | | | Значение критерия оценки эффектив-ности (от 0 до 1) | | Вес критерия оценки эффектив-ности | Оценка эффектив-ности в баллах (гр. 4 x гр. 5) | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | |
| 1. | | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | | | | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | | | 0,71 | | 35 | 24,85 | |
| 2. | | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | | | | отношение выполненных в отчётном году мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | | | 0,6 | | 25 | 15,0 | |
| 3. | | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | | | | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федкрального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Маловишерского городского поселения) к плановому объему финансирования (из федкрального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Маловишерского городского поселения) | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 4. | | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 5. | | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 6. | | Отклонение освоенного объема финансирования из бюджетов поселений от фактического объема финансирования из бюджетов поселений <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из бюджетов поселений | | | 1 | | 5 | 5 | |
| 7. | | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | | | 1 | | 5 | 5 | |
|  | | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | | | |  | | |  | |  | 79,85 | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | |
| <\*> | | | | - | мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным. | | | | | | | | |
| <\*\*> | | | | - | в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1. | | | | | | | | |
| <\*\*\*> | | | | - | сумма баллов по графе 6. | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |

**Председатель В.Ю.Филиппов**

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

**Критерии оценки эффективности реализации**

**подпрограммы** «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
(наименование подпрограммы)  
**муниципальной программы**   
«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»\_\_\_  
(наименование муниципальной программы)  
за \_\_**2017**\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | | | | Вариант оценки | | | Значение критерия оценки эффектив-ности (от 0 до 1) | | Вес критерия оценки эффектив-ности | Оценка эффектив-ности в баллах (гр. 4 x гр. 5) | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | |
| 1. | | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | | | | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | | | 1 | | 35 | 35 | |
| 2. | | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | | | | отношение выполненных в отчётном году мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | | | 1 | | 25 | 25 | |
| 3. | | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | | | | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федкрального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Маловишерского городского поселения) к плановому объему финансирования (из федкрального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Маловишерского городского поселения) | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 4. | | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 5. | | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 6. | | Отклонение освоенного объема финансирования из бюджетов поселений от фактического объема финансирования из бюджетов поселений <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из бюджетов поселений | | | 1 | | 5 | 5 | |
| 7. | | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | | | 1 | | 5 | 5 | |
|  | | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | | | |  | | |  | |  | 100 | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | |
| <\*> | | | | - | мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным. | | | | | | | | |
| <\*\*> | | | | - | в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1. | | | | | | | | |
| <\*\*\*> | | | | - | сумма баллов по графе 6. | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |

**Председатель В.Ю.Филиппов**

Приложение № 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

**Критерии оценки эффективности реализации муниципальной**

**подпрограммы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  
(наименование подпрограммы)  
**муниципальной программы**   
**«Сельское хозяйство Маловишерского муниципального района на 2014-2020 годы»\_\_**\_  
(наименование муниципальной программы)  
за \_\_**2017**\_\_ год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | | | | Вариант оценки | | | Значение критерия оценки эффектив-ности (от 0 до 1) | | Вес критерия оценки эффектив-ности | Оценка эффектив-ности в баллах (гр. 4 x гр. 5) | |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | |
| 1. | | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | | | | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | | | 0,737 | | 35 | 25,8 | |
| 2. | | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | | | | отношение выполненных в отчётном году мероприятий подпрограммы <\*> к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | | | 0,867 | | 25 | 21,7 | |
| 3. | | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы | | | | отношение фактического объема финансирования подпрограммы (из федкрального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Маловишерского городского поселения) к плановому объему финансирования (из федкрального, областного бюджета и бюджета муниципального района, бюджета Маловишерского городского поселения) | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 4. | | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из областного бюджета | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 5. | | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из федерального бюджета | | | 1 | | 10 | 10 | |
| 6. | | Отклонение освоенного объема финансирования из бюджетов поселений от фактического объема финансирования из бюджетов поселений <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из бюджетов поселений | | | 1 | | 5 | 5 | |
| 7. | | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов от фактического объема финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов <\*\*> | | | | отношение освоенного объема финансирования к фактическому объему финансирования из внебюджетных источников и внебюджетных фондов | | | 1 | | 5 | 5 | |
|  | | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) <\*\*\*> | | | |  | | |  | |  | 87,5 | |
|  | | | |  |  | | | | | | | | |
| <\*> | | | | - | мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным. | | | | | | | | |
| <\*\*> | | | | - | в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов поселений, внебюджетных источников, внебюджетных фондов. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1. | | | | | | | | |
| <\*\*\*> | | | | - | сумма баллов по графе 6. | | | | | | | | |
|  | |  | | | |  |  | |  | | |  | |

Председатель В.Ю.Филиппов

Приложение

**Пояснительная записка**

**о ходе выполнения целевых показателей**

**за 2017 год**

**Маловишерский муниципальный район**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Плановое значение на 2017 год | Фактическое значение за  2016 год | Фактическое значение за 2017 год | Причина (причины) отставания (невыполнения) |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий  (% к предыдущему году) | 101,4 | 107,0 | 101,4 | План выполнен на 100 % |
| 2 | Поголовье КРС в хозяйствах всех категорий,(голов) | 769 | 768 | 771 | план выполнен на 100,3 % |
| 3 | Поголовье коров в хозяйствах всех категорий, (голов) | 395 | 394 | 395 | план выполнен на 100 % |
| 4 | Поголовье свиней в хозяйствах всех категорий,(голов) | 131 | 131 | 133 | план выполнен на 101,6 % |
| 5 | Количество пчелосемей (пчелосемей) | 388 | 388 | 388 | план выполнен на 100 % |
| 6 | Валовый сбор картофеля в хозяйствах всех категорий,(тонн) | 7512 | 7374 | 5798 | Не выполнен, в связи с неурожайным годом и плохими погодными условиями (урожайность в ЛПХ по данным Новгородстата, в 2016- 142,8 цн/га,в 2017 – 110 цн/га.) |
| 7 | Валовый сбор овощей в хозяйствах всех категорий,(тонн) | 2513 | 2363 | 1925 | Не выполнен , в связи с неурожайным годом и плохими погодными условиями (урожайность в ЛПХ по данным Новгородстата в, в 2016- 225 цн/га, в 2017 г–197 цн/га) |
| 8 | Производство молока в хозяйствах всех категорий,(тонн) | 2014 | 2013,4 | 2098,2 | план выполнен на 104,2 %, |
| 9 | Производство скота и птицы на убой в живом весе (тонн) | 206 | 204,9 | 201,9 | План выполнен на 98 %, отставание от плана не значительное |
| 10 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий,(тыс. штук) | 947 | 947 | 1062 | план выполнен на 112,1 % |
| 11 | Надой молока на одну корову в сельскохозяйственных организациях,(кг, % к предыдущему году) | 3757 | 3679 | 3500 | План выполнен на 93%, данный показатель фиксируется по ООО «Колос»**,** не выполнен в связи со снижением поголовья коров по причине выбраковки. |
| 12 | Создание крестьянских фермерских хозяйств, (единиц) | 1 | 4 | 3 | План выполнен на 300 % |
| 13 | Валовый сбор зерна (после доработки), в хозяйствах всех категорий,(тонн) | 0 | 0 | 0 |  |

**Председатель В.Ю.Филиппов**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации муниципального района |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| К отчёту о ходе реализации муниципальной программы «Сельское хозяйство Ма­ловишерского муници­пального района на 2014-2020 годы» | | | | | |
|  | | | | | |

Мероприятия по подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий в Маловишерском районе» выполнено на 79,85 % в связи с тем, что работодатели – организации АПК и социальной сферы не могут предоставить жильё молодым семьям и молодым специалистам, желающим работать в сельской местности, так как не имеют своего жилищного фонда. Уровень доходов большинства молодых семей и молодых специалистов, работающих в организациях АПК и социальной сферы на селе, не позволяет им решить проблему обеспечения жильём самостоятельно, даже с привлечением кредитных ресурсов.

В рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»

- постоянно ведётся разъяснительная и информационная работа среди населения по участию граждан в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан в сельской местности с размещением информации на информационном стенде, в средствах массовой информации, на сайте Администрации муниципального района;

- председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию в текущем году выступал на радио «МВ Диапазон»;

- направлялись информационные письма в сельские и городские поселения муниципального района, государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения, в комитет образования и молодёжной политики Администрации муниципального района, в комитет культуры Администрации муниципального района, комитет физкультуры и спорта Администрации муниципального района.

На 2017 год в списки граждан, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств включены две семьи Бургинского сельского поселения, стоящие в общеобластной очереди с 2016 года.

Для участия в мероприятиях по № 639-ОЗ от 23.10.2014 «О государственной поддержке граждан, желающих переселиться в сельскую местность Новгородской области в 2015-2017 годах, и наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новгородской области отдельными государственными полномочиями» по условиям банка заработная плата участника программы должна быть не менее 26,0 тыс.рублей, а на селе у работников такой заработной платы нет;

- а также подтверждение привлечения средств работодателя в размере не менее 30 процентов от расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья и согласие гражданина на внесение 10 процентов собственных средств (работодатели в сельской местности не могут оказать данную поддержку своим работникам);

- либо наличие собственных средств в размере 40 процентов;

- кредитный договор договор должен быть заключен на 15 лет.

В 2017 году создано 3 рабочих места в связи открытием 3-х крестьянских (фермерских) хозяйств.

Реализованных проектов местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку нет, в связи с отсутствием средств в местных бюджетах и вкладов граждан и юридических лиц в реализацию проекта, а также в связи с отсутствием проектно-сметной документации, утверждённой ОМСУ. Заявок на участие в мероприятиях по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской области не поступало.

Мероприятия по подпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса в Маловишерском муниципальном районе» выполнено на 82,5 % в связи с тем, что 2017 год был не урожайным из-за плохих погодных условий и урожайность по картофелю и овощам снизилась (по данным Новгородстата урожайность в ЛПХ: картофель - в 2016- 142,8 цн/га, в 2017 – 110 цн/га; овощи - в 2016- 225 цн/га, в 2017 г–197 цн/га).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Администрации Маловишерского муниципального района** |  | **В.Ю.Филиппов** |
|  | (подпись) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4  к постановлению Администрации муниципального района от 02.06.2017 № 710  к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ |

Расчет

оценки эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование программы | Интегральная оценка в баллах (из приложения 1 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ) | Характеристика эффективности реализации программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | **муниципальная программа «Сельское хозяйство Маловишер­ского муниципального района на 2014-2020 годы» за 2017 год**  (наименование муниципальной программы) | 87,5 | Эффективная |

ЭФ=(пэф1+ пэф2+ пэф3)/n=(82,5+79,85+100)/3=262,35/3 =87,45=87,5, где

ЭФ - эффективность реализации муниципальной программы;

пэф – оценка эффективности реализации подпрограммы муниципальной программы в баллах;

n - количество подпрограмм муниципальной программы.

**Председатель комитета В.Ю.Филиппов**