Справка

о проведении контрольного мероприятия

по реализации мероприятий программы «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Маловишерском муниципальном районе, в том числе и на базе многофункционального центра на 2011-2012 годы»

## Анализ положений Программы, соблюдение порядка ее разработки, утверждения и реализации.

В целях оптимизации и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Маловишерском муниципальном районе, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»  (далее- Закон № 210-ФЗ) постановлением Администрации Маловишерского муниципального района от 20.06.2011 № 346 утверждена районная целевая программа «Оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Маловишерском муниципальном районе, в том числе и на базе многофункционального центра на 2011-2012 годы» (далее по тексту – Программа). Программа разработана с учетом положений статьи 179 Бюджетного кодекса РФ.

Заказчиком Программы является Администрация Маловишерского муниципального района (далее – Заказчик, Администрация), исполнителями – Администрация, отраслевые исполнительные органы муниципального района, городские и сельские поселения (по согласованию).

Механизмом управления реализацией Программы предусмотрена двухуровневая система управления:

Первый уровень (в лице первого заместителя Главы администрации муниципального района):

-  оценка соотношений эффективности реализации Программы с приоритетами, целями и показателями прогноза социально-экономического развития муниципального района;

Второй уровень (в лице экономического комитета):

- утверждение предложений по уточнению мероприятий Программы, объемов финансирования, механизма реализации Программы, исполнителей;

- координация выполнения мероприятий Программы;

- обеспечение эффективности реализации Программы;

-  предоставление соответствующих отчетов;

- проведение мониторинга выполнения Программы;

Сроки и этапы реализации Программы – 2011-2012 годы.

В соответствии с паспортом Программы финансирование комплекса программных мероприятий осуществляется из двух источников: за счет средств областного бюджета и за счет бюджета муниципального района.

Общий объем финансирования, предусмотренный паспортом Программы составляет 1204 тыс. рублей, в т.ч.:

| Наименование бюджета | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- |
| Бюджет области | 512 тыс. руб. | 512 тыс. руб. |
| Бюджет муниципального района | 90 тыс. руб. | 90 тыс. руб. |

Ожидаемыми конечными результатами Программы является создание многофункционального центра в муниципальном районе и осуществление комплекса организационно-технических мероприятий, призванных обеспечить возможность его функционирования.

Понятие  МФЦ сформулировано в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ), где также закреплена организационно-правовая форма учреждения (в том числе и как автономное учреждение).

Пунктом 2 статьи 8 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях" ( далее- Закон 174-ФЗ) определено, что  к числу органов автономного учреждения относится наблюдательный совет автономного учреждения.

В нарушение статьи 10 Закона 174-ФЗ, статьи 6 Устава муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр Маловишерского муниципального района» наблюдательный совет не создан, решение о назначении членов учредителем не принято, заседания наблюдательного совета в 2011,2012 годах не проводились.

В ходе анализа паспорта Программы установлены следующие нарушения:

1. в нарушение пункта 5.5 постановления Администрации Маловишерского муниципального района  от 06.09.2010 № 389 «О разработке и реализации районных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» Заказчиком своевременно не внесены изменения в паспорт Программы в разделы: «Объемы и источники финансирования Программы по годам», «Ресурсное обеспечение Программы», приложение к Программе;

2. в разделе «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы по годам» паспорта Программы отсутствует информация об ожидаемых конечных результатах по годам.

3. постановлением Администрации Новгородской области от 28.06.2011 № 273 утверждена долгосрочная областная целевая программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Новгородской области на 2011-2013 годы», которая предусматривает более широкий перечень целевых показателей для оценки эффективности реализации Программы. На муниципальном уровне Заказчиком не уточнен комплекс мероприятий, направленных на оптимизацию и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг и критерии оценки Программы.

## Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы.

Согласно приложению № 10 областных законов от 28.12.2010 г. № 907-ОЗ «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и от 12.12.2011 г. № 1145-ОЗ «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Маловишерскому муниципальному  району определена областная субсидия на реализацию мероприятий в 2011 году по целевой программе «Проведение административной реформы в Новгородской области на 2009-2011 годах» в сумме 512,0 тыс. рублей, на реализацию мероприятий в 2012 году по целевой программе «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области на 2011-2013 годы» в сумме 749,5 тыс. рублей.

Между Комитетом государственной гражданской службы Новгородской области и Администрацией Маловишерского муниципального района заключено соглашение от 17.05.2011 года № 45 «О предоставлении субсидии на ремонт помещения, в котором располагается многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, оборудование информационно- технологическим обеспечением и содержание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в 2011» (далее- Соглашение).

В 2012 году между Комитетом государственной гражданской службы Новгородской области и Администрацией Маловишерского муниципального района заключено аналогичное соглашение о предоставлении субсидий от 10.01.2012 г. № 9.

Решениями Думы Маловишерского муниципального района от 28.12.2010 г. №35 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и от 27.12.2011 г. № 116 «Об утверждении бюджета муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», с учетом всех внесенных в них изменений, для исполнения мероприятий  программы в 2011 году были предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 902 тыс. рублей, на 2012 год -1290,6 тыс. рублей.

В разрезе источники, объемы  бюджетных средств составили:

тыс. руб.

| Наименование бюджета | Объем финансирования |
| --- | --- |
|  | 2011 г | 2012 г (факт) |
| Областной бюджет | 512,0 | 590,4 |
| Бюджет муниципального района | 390,0 | 700,2 |
| ИТОГО | 902,0 | 1290,6 |

В бюджете Маловишерского муниципального района расходы на реализацию Программы отражены в разделе 0100 «Общегосударственные расходы», подраздела 0113 «Другие общегосударственные вопросы».

Пунктами 1.1, 1.2 Приложения к Программе предусмотрена организация деятельности, проведение реконструкции и ремонта, а также открытие МФЦ в установленные Программой сроки.

На основании пункта 1 статьи 3 Закона 174-ФЗ комитетом по управлению имуществом Маловишерского муниципального района распоряжением от 13.06.2011 года № 131-од «О передаче имущества в оперативное управление» передано нежилое помещение общей площадью 105,0 кв.м., расположенное по адресу: Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Заводской Домострой, д.10. в оперативное управление МАУ «МФЦ». Акт приема-передачи имущества к проверке не представлен.

В целях реализации выше указанных программных мероприятий в 2011 году МАУ «МФЦ» заключило контракт от 28.06.2011 года с ООО «СтройГородПлюс» на выполнение ремонта помещений, принадлежащих учреждению на праве оперативного управления. Пунктом 2 настоящего контракта установлен срок выполнения работ с 28.06.2011 по 05.07.2011 года. Предметом контракта являлся ремонт помещений под МАУ «МФЦ» по адресу: ул. Заводской Домострой д.10, г. Малая Вишера. Цена контракта составила 549,8 тыс. рублей.

Проверка, проведенная на основании представленных документов, по осуществлению ремонта показала:

# В нарушение постановления от 05 марта 2004 г. N 15/1 «Об утверждении и введении в действие методики определения стоимости строительной  продукции на территории РФ» (в ред. Приказа Минрегиона России от 01.06.2012 N 220) Локальная смета не содержит информации в ценах какого квартала и года она составлена.

Согласно подписанному без замечаний акту о приемке выполненных работ № 1, на основании счетов учреждением произведена оплата за выполненные работы в 2011 году  в сумме 350 тыс. рублей:  платежное поручение № 23 от 02.08.2011 на 50 тыс. рублей, платежные поручения № 75 от 23.11.2011  и № 89 от 05.12.2011 на сумму 300 тыс. рублей.  В нарушение требования статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» в Акте о приемке выполненных работ (КС-2) и Справке о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) отсутствуют даты, вследствие чего невозможно установить дату фактического завершения работ. Пунктом 2.2 Контракта предусмотрено, что датой фактического завершения Работ является дата подписания акта приемки-сдачи законченного строительства. Кроме того, пунктом 5.4.10.3 Контракта предусмотрен гарантийный срок эксплуатации объекта и выполненных работ в течение одного года со дня подписания акты выполненных работ.

Отсутствие в Акте КС-2 даты повлекло нарушение вышеперечисленных пунктов Контракта, и  невозможность установления течения гарантийного срока для предъявления возможных претензий.

По состоянию на 01.01.2012 года кредиторская задолженность по данному Контракту составила  199,8 тыс. рублей. В 2012 году платежным поручением № 58 от 28.04.2012 г. произведена оплата в сумме 100 тыс. рублей в погашение задолженности по Контракту, остаток задолженности на 01.11.2012 г. составил 99,8 тыс. рублей.

Согласно договору подряда № 1/15/08/11 от 15 августа 2011 года, заключенному между МАУ «МФЦ» и индивидуальным предпринимателем Дюжевым Ф.В. произведены работы по установке электрического щитка и счетчика из материалов Заказчика в сумме 22 тыс. рублей. Оплата произведена на основании  акта и счета № 1 от 15.08.2011 года платежным поручением № 27 от 23.08.2011 года.

Для  выполнения указанного договора подряда были приобретены  необходимые материалы по счет- фактуре 5826 от 01.08.2011 г. у ООО ПКФ "Аркада". Оплата материалов произведена платежным поручением № 12 от 27.07.2011 в сумме 18,5 тыс. рублей. Кроме того, согласно авансовому отчету от 15.08.2011 г. №2 приобретены недостающие материалы в сумме 1,7 тыс. рублей.

Для организации эффективной работы многофункционального центра, отвечающей требованиям законодательства, в 2012 году продолжены мероприятия по проведению реконструкции и ремонта в учреждении, в связи с этим были заключены:

1. договор подряда № 02/24/2012(далее - Договор) от 24 февраля 2012 года между МАУ «МФЦ» и индивидуальным предпринимателем Антоновым Н.Н. на монтаж пожарно-охранной сигнализации (ОПС). Сроки выполнения работ согласно Договору с 24.02.2012 по 10.03.2012 года.

Проверкой установлено следующее:

- пунктом 1.2 Договора предусмотрено, что содержание и объем работ определяется в прилагаемой к Договору согласованной сторонами сметой. В нарушение данного пункта представленная локальная смета не подписана сторонами и является не согласованной;

-  в нарушение пункта 1 статьи 709 Гражданского кодекса РФ  в договоре подряда не указана цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения;

- в день заключения договора подряда платежным поручением № 19 от 24.02.2012 года произведена оплата по счету №6 от 17.02.2012 года за предоставление услуг по установке ОПС в размере 15 тыс. рублей, однако перечисление аванса условиями договора не определено.

2. Согласно ч.1 ст.160, ч.1 ст.161 ГК РФ сделки должны совершаться в простой письменной форме. Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, совершающими  сделку. В нарушение вышеуказанного законодательства МАУ «МФЦ» к проверке не представлен договор на оказание работ по ремонту крыльца и укладки плитки с индивидуальным предпринимателем Ивановым Сергеем Петровичем на сумму 33,8 тыс. рублей. Оплата по договору не произведена.

3. договор подряда с индивидуальным предпринимателем Ивановым Сергеем Петровичем на ремонт дверного проема  и установку металлической двери стоимостью работ 11,7 тыс. рублей. Срок выполнения работ определен договором с 10.01.2012 по 17.01.2012 г.

В ходе проверки установлено:

- пунктом 2 договора подряда определена твердая цена стоимости работ, согласно утвержденной сметы. В нарушение пункта 3 статьи 709 Гражданского кодекса Российской Федерации к проверке не представлена смета, составленная подрядчиком и согласованная с заказчиком, которая  является неотъемлемой частью договора подряда с момента подтверждения ее заказчиком.

- также вышеуказанным пунктом определено, что оплата произведенных работ производится на основании Акта сдачи- приемки работ, который к проверке не представлен.

Оплата по Договору произведена платежным поручением № 13 от 17.02.2012 года на основании счета и акта № 1 от 17.01.2012 г.

4. контракт № 1-15/09-2012 на выполнение подрядных работ для нужд МАУ «МФЦ» от 15.09.2012 года с ООО «ГарантСтрой». Предметом контракта является капитальный ремонт фасада здания многофункционального цента. Объем работ определен дефектной ведомостью и сметой на ремонт. Сумма контракта составляет 199,6 тыс. рублей. Пунктом 3 настоящего контракта установлен срок выполнения работ: первый рабочий день, после подписания контракта и  по 30.10.2012 года. 30 октября 2012 года учреждению предъявлен к оплате счет № 9, на момент проверки оплата по данному счету не произведена.

В нарушение пункта 2 статьи 9 Федерального закона от 21 ноября 1996 года №129-ФЗ «О бухгалтерском учете» дефектная ведомость не содержит обязательных реквизитов и не может считаться официальной.

В 2011 году, 10 месяцев 2012 года  на осуществление реконструкции, ремонта МАУ «МФЦ» было направлено 392,2 тыс. рублей (43,5 процента)  и 161,7 тыс. рублей (13 процентов) от общего объема расходов.

## 3.  Выполнение мероприятий, достижение ожидаемых конечных результатов и целевых показателей  Программы.

Для выполнения своих функций по предоставлению государственных и муниципальных услуг МАУ «МФЦ» в 2011, 2012 годах заключен ряд Соглашений о взаимодействии (далее - Соглашения). В приложениях к Соглашениям предусмотрен утвержденный перечень оказываемых многофункциональным центром услуг, список которых размещен на сайте Администрации Маловишерского муниципального района в сети «Интернет».

Пунктом 3 статьи 179 Бюджетного Кодекса РФ, Постановлением от 6 сентября 2010г. N389 «О Разработке и реализации районных целевых программ и порядке проведения оценки их эффективности» предусмотрено проведение оценки эффективности реализации программы ежегодно. Согласно информации экономического комитета Администрации Маловишерского муниципального района мероприятия Программы, проводимые в 2011 году, признаны эффективными (интегральная оценка составила 100 баллов).

Для оценки выполнения поставленных задач и достижения ожидаемых результатов  в паспорте Программы утверждено 2 целевых индикатора (показателя). Количественные значения индикаторов (показателей), утвержденные Программой, представлены в таблице № 1.

Таблица № 1

| № | Наименование индикатора (показателя) | Значение показателя | Достигнутое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МАУ «МФЦ» | По данным проверки |
|  |  | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ | 20 ед. | 30ед. | 26 | 3921 | 26 | 2350 |
| 2 | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления | 30% | 40% | - | 0 | Не подтверждено | Не подтверждено |

Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ, согласно представленной информации в текущем периоде составило 3921 услуга. По результатам проверки количество оказываемых услуг составило 2350. Расхождение в количестве оказываемых услуг сложилось в результате отсутствия официального подтверждения информационных (консультационных) услуг.

В связи с неоднозначным отношением к определению количества оказываемых услуг, отсутствием методики определения количества услуг  часть услуг была разделена на административные процедуры, например: прием заявления, производился специалистами других учреждений, а выдача необходимых документов МАУ «МФЦ»; услуга по приему документов (заявлений) и выдача учитывалась двумя услугами.

Одной из наиболее востребованных услуг, оказываемых через МФЦ, является услуга в области земельно-имущественных отношений.

В части оказания муниципальных услуг проверкой установлено, что Соглашением о взаимодействии между МАУ «МФЦ» и Управлением Федеральной миграционной службы по Новгородской области № 41 от 30.12.2011 года  в  утвержденный перечень оказываемых услуг включена предварительная запись физических и юридических лиц на прием документов, которая не соответствует требованиям Закона № 210-ФЗ.

Приложением к Соглашению о взаимодействии  с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Новгородской области от 23.08.2011 г. определена услуга «информирование о товарах, на которые должны быть оформлены санитарно- эпидемиологические заключения или свидетельства о государственной регистрации при таможенном оформлении», которая  не отражена в списке государственных и муниципальных услуг оказываемых на базе МФЦ.

Отсутствуют Соглашения о взаимодействии с Комитетом образования и молодежной политики Маловишерского муниципального района, Администрацией Маловишерского городского поселения, хотя в список оказываемых услуг МАУ «МФЦ» включены услуги учреждений.

Следует отметить, что с 01.01.2013 вступает в действие новая редакция ст. 15 Закона № 210-ФЗ, согласно которой перечни муниципальных услуг подлежат утверждению правовым актом органа местного самоуправления. Таким образом, необходимо организовать работу по данному вопросу.

Показатель № 2 «Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления» подлежит определению путем обработки результатов опросов пользователей МФЦ. Методика проведения опросов отсутствует, документальное подтверждение результатов опросов проверке не представлено, в связи с этим не возможно  не только подтвердить, но и установить значение показателя.

Неопределенность методов подсчета критериев эффективности программы, как в анализируемом периоде, так и в перспективе, не позволит проводить объективный мониторинг исполнения мероприятий программы, и как следствие, не даст возможности объективно установить эффективность Программы.

| Председатель Счётной палаты Маловишерского муниципального района (должность сотрудника Счётной палаты) | _________ И.И. Афанасьева (подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- |